## Sheet1
|  | First phases | [13 empty] | Phases 2 | [13 empty] | Phases 3 | [13 empty] | Final phases
| กิจกรรม | สัปดาห์ที่ 1 | [6 empty] | สัปดาห์ที่ 2 | [6 empty] | สัปดาห์ที่ 3 | [6 empty] | สัปดาห์ที่ 4 | [6 empty] | สัปดาห์ที่ 5 | [6 empty] | สัปดาห์ที่ 6 | [6 empty] | สัปดาห์ที่ 7 | [6 empty] | สัปดาห์ที่ 8
ทำงาน 8 สัปดาห์ |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
หยุดวันอาทิตย์ | 1. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากลูกค้า
ทำงาน 28 วัน | 2. วิเคราะห์และออกแบบระบบ
ค่าแรงวันล่ะ 3,500 บาท | 3. ออกแบบ Database
คนล่ะ 700 ทั้งหมด 5 คน | 4. Coding
รับเงินหลังจากทำเสร็จแต่ล่ะเฟส | 5. ทดสอบและปรับปรุงแก้ไข
เฟสล่ะ 25,000 บาท | 6. ประชุมทีม
รวมเป็น 100,000 บาท | 7. ส่งงาน